Stranica  208-Broj: 14/14     SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA     Ponedjeljak  02. lipnja  2014. godine

        Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/2003–pročišćeni tekst, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009; 79/2009, 49/2011 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina broj 10/13) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj redovnoj 6. sjednici održanoj dana 22.05.2014. godine donijelo je

I Z V J E Š Ć E
O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2013.G.
         Općinski načelnik podnosi općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skaladu sa obvezom iz članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

         Gradnja i financiranje objekata i uređaja komunalne ifnrastrukture na području Općine Marina tjekom 2013.g. vršilo se temeljem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji je donijelo Općinsko vijeće na svojoj  30. sjednici, održanoj 03.12..2012.g. te prvih Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje je donjelo općinsko vijeća na svojoj 2. sjednici održanoj 17.09.2013.g. i drugih Izmjena i dopuna Programa gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje je donjelo općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 23.12.2013.

IZVRŠENJE

1. UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA
-U 2013.g. bilo je planirano  započeti sa izgradnjom obalnog zida u Marini.  Sa istim nije započeto jer nije dobivna dozvola za gradnju. 
-U 3013. godini bili su planirani i amnji zahvati na izgradnji opremanju dječjih igrališta što je i izvršeno u slujedećem obimu: 

Tablica-usporedba planiranog i izvršenog u 2013.godine

	
	
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	NASELJE
	PROJEKT-AKTIVNOST
	KOL.
	IZNOS
	KOLIČINA
	IZNOS

	OPĆINA MARINA
	IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA
	
	55.000,00
	
	

	POLJICA
	IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA
	
	
	
	27.825,00

	VINIŠĆE
	OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA
	
	
	
	8.500,00

	DOGRADE
	OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA
	
	
	
	10.625,00

	MARINA
	OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA
	
	
	
	6.800,00

	
	
	UKUPNO
	55.000,00
	
	53.750,00


2. NERAZVRSTANE CESTE

       U 2013. bili su planirani slijedeći zahvati na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta:

1.. Asfaltiranje mjesnih ulica na području Općine Marina u manjem opsegu, kao nastavak programa modernizacije kolnika nerazvrstanih cesta na području Općine Marina započetog 2008.godine. 

2.Uređenje raskrižja na D8 u Marini.

3.Izgradnja nerazvrstane ceste Krčina-Jelinak u Vinišću.

      Od planiranih zahvata realizirani su slijedeći:

1.Asfaltiranje ulica na području Opine Marina je realizirano u okvirima planiranog iznosa tj. 630.877,19 kuna;

2.Izgradnja nerazvrstane ceste Krčina-Jelinak u Vinišću je realizirano u okvirima planiranog iznosa tj. 264.368,75;

3.Uređenje raskrižja na D8 u Marini. U 2013. je izvršen dio zahvata u vrijednosti od 137.613,60 kuna, a ostatk će se nastaviti u 2014.g.

Pored planiranih zahvata realizirani su manji zahvati na uređenju dva poljoprivredna puta (u Vinišću i Svincima).

Tablica-usporedba planiranog i izvršenog u 2013.g.
	
	
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	NASELJE
	ULICA-AKTIVNOST
	KOL.
	IZNOS u kn
	KOLIČINA
	IZNOS u kn

	OPĆINA MARINA
	ASFALTIRANJE ULICA
	6000 m2
	700.000,00
	
	613.752,19

	OPĆINA MARINA
	ASFALTIRANJE ULICA-STRUČNI NADZOR
	
	
	
	17.125,00

	VINIŠĆE
	IZGRADNJA N. CESTE KRČINA-JELINAK
	6 KM
	263.000,00
	10 KM
	261.681,25
	

	VINIŠĆE
	IZGRADNJA N. CESTE KRČINA-JELINAK-NADZOR
	
	
	
	2.687,50
	

	VINIŠĆE
	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG PUTA
	
	
	
	42.000,00

	SVINCA
	UREĐENJE PUTA
	
	
	
	11.875,00

	MARINA
	UREĐENJE RASKRIŽJA NA D8 U MARINI
	
	300.000,00
	
	137.613,60

	
	
	UKUPNO
	1.263.000,00
	
	1.086.734,54


3. GROBLJA
        U  2013. godini završena je izgradnja 24 grobnice na groblju Vinišće-Pišćine, započeta u 2012.g. te je započeta izgradnja ogradnog zida na groblju Mitlo.

	Tablica-usporedba planiranog i izvršenog u 2013.g.

	
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	NASELJE
	PROJEKT-AKTIVNOST
	KOL.
	IZNOS
	KOLIČINA
	IZNOS

	MITLO
	OGRADNI ZID SA ULAZNIM VRATIMA
	
	50.000,00
	
	19.375,00

	VINIŠĆE
	IZGRADNJA GROBNICA
	
	100.000,00
	
	91.975,75

	
	
	UKUPNO
	150.000,00
	
	111.350,75


4. JAVNA RASVJETA
    U 2013.g. izvršene su slijedeće  aktivnosti - projekti na postavljanju novih rasvjetnih tjela:

	 IZGRADNJA J. RASVJETE
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	NASELJE
	PROJEKT-AKTIVNOST
	KOLIČINA KOM.
	IZNOS KN
	KOLIČINA

   KOM.
	IZNOS KN

	OPĆINA MARINA
	POSTAVLJANJE NOVIH RASVJ. TIJELA 
	100
	300.000,00
	
	434.915,49

	SEVID
	POSTAVLJANJE ČELIČNIH STUPOVA I SVJETILJKI NA OŠTRICI
	18
	150.000,00
	24
	198.712,50

	MARINA
	POSTAVLJANJE ČELIČNIH STUPOVA I SVJETILJKI U ULICI SURA KOSA
	20
	160.000,00
	
	

	UKUPNO
	
	
	610.000,00
	
	633.627,99


5.OSTALI KOMUNALNI OBJEKTI
      U 2013.g nisu planirane niti provedene nikakve aktivnosti.
6. NABAVA KOMUNALNE OPREME
    U 2013.g. nabavljena je slijedeća  komunalna oprema:

          -kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada od 1100 l  (za papir 13 komada, za PET ambalažu 13 komada, za staklo 13 komada i za mješani komunalni otpad 13 komada;

          -kućne posude za mješani komunalni otpad od 120 l, 10 komada.

     Nabava vozila za odvoz komunalnog otpada nije realizirana u 2013.g. ali je započet postupak javne nabave koji bi trebao završiti u 2014.godini.
Tablica-usporedba planiranog i izvršenog u 2013.g.
	
	
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	NASELJE
	PROJEKT-AKTIVNOST
	KOL.
	IZNOS
	KOLIČINA
	IZNOS

	OPĆINA MARINA
	POSUDE-KONTEJNERI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA - 1,1 M3
	30
	100.000
	52
	123.250,73

	OPĆINA MARINA
	KUĆNE POSUDE ZA OTPAD – 120 L
	200
	65.000
	10
	1.137,50

	OPĆINA MARINA
	VOZILO ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
	1
	1.450.000
	
	

	
	
	UKUPNO
	1.615.000,00
	
	124.388,73


7. KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU KOMUNALNIH OBJEKATA
U 2013. izvršene su nepodmirene obveze za plaćanje zemljišta iz prethodnih godina u iznosu od 58.835,24 kune..
REKAPITULACIJA

TROŠKOVI PO GRUPAMA OBJEKATA

	
	OBJEKTI
	PLANIRANI IZNOS U KUNAMA
	IZVRŠENI IZNOS U KUNAMA

	1.
	UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA
	55.000,00
	53.750,00

	2.
	NERAZVRSTANE CESTE
	1.263.000,00
	1.086.734,54

	3.
	GROBLJA
	150.000,00
	111.350,75

	4.
	JAVNA RASVJETA
	610.000,00
	633.627,99

	5.
	OSTALI KOMUNALNI OBJEKTI
	0
	0

	6.
	NABAVA KOMUNALNE OPREME
	1.615.000,00
	124.388,73

	7.
	KUPNJA ZEMLJIŠTA...
	0
	58.835,24

	
	SVEUKUPNO
	3.693.000,00
	2.068.687,25


KLASA: 350-04/14-41/01

UR. BROJ: 2184/02-01/62-14-2

Marina, 22.05.2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE MARINA

Predsjednik

Općinskog vijeća
Davor Radić
     Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine broj 26/2003, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009 i 79/2009) I ČLANKA 30. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina broj 10/13) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj redovnoj 6. sjednici održanoj dana 22.05.2014. godine donijelo je 

I Z V J E Š Ć E

O OSTVARENJU PROGRAMA REDOVITOG ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013.G.

    Predmet ovog izvješća je pregled izvršenog opsega radova i usluga te utrošenog materijala na redovitom održavanju komunalne infrastrukture.

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

        U 2013. nije izvršeno čišćenje sustava odvodnje oborinskih voda.  Poklopci za postojeće taložne šahte nisu ugrađeni niti nabavljeni usprkos tome što je komunalni odsjek izvršio narudžbu u kolovozu 2003.g., ali ista nije realizirana jer nije izvršena uplata po predračunu dobavljača «brodomerkur» Split u iznosu od 3.769,80 kuna.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE (SKUPLJANJE, ODVOZ I ODLAGANJE

     KOMUNALNOG OTPADA)

     Komunalnu djelatnost prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Marina  u 2013. godini nastavio je obavljati  Vlastiti komunalni pogon Općine Marina. 

Ukupni troškovi obavljanja djelatnosti iznosili su 1.590.690,42 kuna, a financirali iz naknade za odvoz smeća koju smo naplatili od korisnika u iznosu od 1.375.368,18 kuna, i  iz općih prihoda općinskog proračuna u iznosu od 215.322,24   kuna. 

  Pregled troškova ostavarenih aktivnosti tjekom 2012.g.:
	
	
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	RED. BR.
	AKTIVNOST
	IZNOS
	IZNOS

	1.
	 rashodi za radnike i ½ upravitelja                                                
	578.500,00
	478.199,95

	2.
	troškovi odlaganja otpada                                            
	300.000,00
	464.855,00

	3.
	naknada za onečišćenje okoliša “eko-renta”                                                      
	200.000,00
	216.552,50

	4.
	gorivo i mazivo                                                                            
	150.000,00
	141.688,07

	5.
	materijal i djelovi za održavanje vozila                                         
	46.500,00
	68.037,19



	6.
	usluge održavanja vozila                                                                
	50.000,00
	49.851,83



	7.
	troškovi registracije  vozila                                         
	25.000,00
	17.110,60

	8.
	troškovi osiguranja vozila
	20.000,00
	10.445,28

	8.
	čišćenje divljih odlagališta na području Općine                            
	7.500,00
	26.000,00

	9.
	odvoz glomaznog otpada-organizirani                                          
	70.000,00
	107.950,00

	10.
	uređenje lokacija za odlaganje otpada                                           
	7.500,00
	0

	
	UKUPNO:
	1.455.000,00
	1.590.690,42


3. REDOVITO ČIŠĆENJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

   Usluge redovitog čišćenja Javno-prometnih površina obavljao je vlastiti komunalni pogon.  

   U slijedećoj tablici dajemo pregled utrošenih  radnih sati, prosječnu cijenu radnog sata na poslovima održavanja u Vlastitom komunalnom pogonu u 2013. i iznos troškova u kunama: 

	
	
	
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	NASELJE
	AKTIVNOST
	ZONA
	KOL.
	CIJENA
	IZNOS
	KOL.
	CIJENA
	IZNOS

	Marina
	Rad
	Prva(I)
	2133
	35,00
	74.655,00
	3161
	36,32
	114.819,22

	
	Rad
	Druga(II)
	546
	35,00
	19.110,00
	809
	36,32
	29.385,87

	
	Rad
	Treća(III)
	104
	35,00
	3.640,00
	154
	36,32
	5.593,85

	Vinišće
	Rad
	Treća(III)
	197
	35,00
	6.895,00
	292
	36,32
	10.606,52

	Poljica
	Rad
	Treća(III)
	178
	35,00
	6.230,00
	264
	36,32
	9.589,46

	Općina Marina
	Materijal za čišćenje, gorivo, održ. vozila i sl.
	
	
	
	10.000,00
	
	
	7.541,82

	 
	UKUPNO:
	
	3158
	 
	120.530,00
	
	
	177.536,74


   Osim redovitog čišćenja ulica i zelenih površina u tri navedena naselja djelatnici vlastitog komunalnog pogona. su povremeno vršili i čišćenje pojedinih površina u drugim naseljima.

4. REDOVITO ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

       Tjekom 2013.g. na redovitom održavanju javno-prometnih površina ostvareno je:

	
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	AKTIVNOST
	KOL.
	CIJENA
	IZNOS
	KOL.
	CIJENA
	IZNOS

	Uklanjanje protupravno postv. predmeta
	
	
	5.000,00
	
	
	

	Ostali materijal i usluge za sitne popravke
	
	
	5.000,00
	
	
	12.757,85

	Nabava kanti za smeće s pepeljarom
	
	
	
	
	
	5.919,91

	Nabava božićnih drvaca
	
	
	
	
	
	9.000,00

	Nabava klupa
	
	
	
	5
	
	9.950,00

	UKUPNO:
	
	
	10.000,00
	
	
	37.627,76


5. REDOVITO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

    Redovito održavanje zelenih površina  vrši se u naselju Marina, predio Mandrača i drvored na obali. Pored toga povremeno se čiste i uređuju manje zelene površine u drugim naseljima Općine Marina.

    Redovito održavanje zelenih površina obuhvaća:

1.redovito čišćenje (skupljanje lišća, papira i drugih otpadaka);

2.redovito uređivanje travnjaka košenjem, prihranom i zalijevanjem;

3.održavanje živice rezidbom, okopavanjem, prihranom, zalijevanjem, izgrabljivanjem 

   odrezanih grančica i lišća;

4.održavanje trajnica okopavanjem, rezidbom, oblikovanjem trajnica, prihranom trajnica 

   i ručnim zalijevanjem;

5.održavanje grmova izgrabljivanjem površina pod grmovima, rezidbom viših grmova, 

   okopavanjem, prihranom i zalijevanjem;

6.sadnju ukrasnog bilja i sezonskog cvijeća sa plitkim okopavanjem i zalijevanjem;

7.održavanje stabala ,  okopavanjem i pljevljenjem oko stabala, prihranom i zalijevanjem .  

  U slijedećoj tablici dat je pregled utrošenih radnih sati, prosječna cijena radnog sata Vlastitog komunalnog pogona na poslovima održavanja  u 2013. godini i zbroj ostalih troškova vezanih za  redovito održavanje zelenih površina.

	
	
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	NASELJE
	AKTIVNOST
	KOL.
	CIJENA
	IZNOS
	KOL.
	CIJENA
	IZNOS

	Marina
	Rad
	1106 h
	35,00
	38.710,00
	1890 h
	40,43
	76.412,70

	Marina
	Sadni materijal
	 
	 
	20.000,00 
	
	19.584,86
	19.584,86

	Marina
	Ostali troškovi 
	
	
	16.630,00
	
	
	

	Poljica
	Rad
	42 h
	35,00
	1.470,00
	72 h
	40,43
	2.910,96

	Poljica
	Ostali trošk
	 
	 
	600,00
	
	
	

	Vinišće
	Rad
	98 h
	35,00
	3.430,00
	167 h
	40,43
	6.751,81

	Vinišće
	Ostali troškovi
	     
	        
	1.500,00
	
	
	

	Općina Marina
	Nabava klupa
	
	
	20.000,00
	
	
	

	Općina Marina
	Ostali troškovi (skupno Marina, Poljica i Vinišće)
	
	
	
	
	
	49.584,86

	 
	UKUPNO:
	
	 
	102.340,00
	
	
	155.245,19


6. REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
    U 2013. bilo je planirano utrošiti 300.000,00 kuna za troškove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta. 

   Na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta u 2013.god. ostvarene su slijedeće aktivnosti:

-popravak kolnika nerazvrstanih cesta po ugovoru

  o povjeravanju komunalnih poslova                                             292.247,63 kuna

-usluge stručnog nadzora                                                                    4.150,00 kuna
                                                                    UKUPNO:              296.397,63 kuna

7. REDOVITO ODRŽAVANJE TRŽNICE

ODRŽAVANJE TRŽNICE

Općina Marina preko Vlastitog komunalnog pogona vrši svakodnevno čišćenje i vodi brigu o opremi tržnice. Na tržnici se ne vrši  naplata tržne pristojbe već Općina Marina iznajmljuje štandove za prodaju kao i ostale javno-prometne površine za trgovačku djelatnost.

Tablica-troškovi održavanja u 2013:
	
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	AKTIVNOST
	KOL.
	CIJENA
	IZNOS
	KOL.
	CIJENA
	IZNOS

	Čišćenje-rad
	228
	35,08
	8.000,00
	251
	35,38
	8.880,38

	Održavanje-rad
	125
	40
	5.000,00
	125
	40,13
	5.003,75

	Sredstva za čišćenje,
	
	
	1.000
	
	
	787,66

	Potr.vode
	
	
	1.000
	
	
	

	Materijal za održ.  tržnice
	
	
	
	
	
	903,71

	Božićna drvca
	
	
	
	
	
	4.000,00

	UKUPNO:
	
	 
	15.000,00
	
	
	19.575,50


8. REDOVITO ODRŽAVANJE GROBLJA

    U 2013.godini Vlastiti komunalni pogon Općine Marina vršio je poslove održavanja svih groblja na području Općine Marina. Na poslovima redovnog održavanja svakodnevno je angažiran jedan radnik, a još dva radnika su angažirana dio radnog vremena.

    Na grobljima Marina, Vrsine, Pozorac, Svinca i Sevid Vlastiti komunalni pogon Općine Marina vršio je i usluge ukopa. Izvršeno je ukupno 45 ukopa . Na poslovima prilikom ukopa angažirana su dva radnika po 4 radna sata.

    Tablica-troškovi održavanja u 2013:
	
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	AKTIVNOST
	KOL.
	CIJENA
	IZNOS
	KOL.
	CIJENA
	IZNOS

	Rad na red. održavanju
	
	
	70.000,00
	3207
	44,32
	142.134,24

	Rad prilikom ukopa
	
	
	20.000,00
	360
	44,32
	15.955,20

	Radna i zašt. odjeća
	
	
	
	
	
	2.669,90

	Materijal za održavanje-razni
	
	
	
	
	
	4.980,08

	Materijal za ukope,
	
	
	10.000,00
	
	
	9.836,75

	Održavanje vozila
	
	
	
	
	
	635,50

	Potr.vode struje i odvoz otpada
	
	
	10.000,00
	
	
	1.856,84

	Gorivo
	
	
	
	
	
	9.624,15

	Osiguranje djelatnika
	
	
	
	
	
	2.055,07

	Osiguranje vozila
	
	
	
	
	
	1.229,43

	UKUPNO:
	
	 
	110.000,00
	
	
	190.977,16


9. REDOVITO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

   Redovito održavanje javne rasvjete obavlja  Marzes d.o.o. Rogoznica temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Istim ugovorom uređeni su međusobni odnosi između Općine i davatelja usluge u pogledu obavljanja predmetne komunalne djelatnosti.  

   Troškovi redovitog održavanja javne rasvjete u 2013.g. su slijedeći :

   Tablica - planirano-ostavreno održavanje javne rasvjete
	
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	NASELJE
	PROJEKT-AKTIVNOST
	IZNOS KN
	IZNOS KN

	OPĆINA MARINA
	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu
	350.000,00
	349.835,98

	OPĆINA MARINA
	Usluge  popravka elemenata  javne rasvjete -MARZES
	250.000,00
	21.209,31

	OPĆINA MARINA
	Kićenje i raskićavanje za blagdane
	5.000,00
	12.356,25

	UKUPNO
	
	605.000,00
	383.401,54


OSTALO

SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA (PASA  I MAČAKA) 

     Nisu izvršene nikakve aktivnosti.
DERATIZACIJA

    Nisu izvršene nikakve aktivnosti.

REKAPITULACIJA  TROŠKOVA

	
	
	PLANIRANO U 2012.
	OSTVARENO U 2012.

	
	
	IZNOS U KUNAMA
	IZNOS U KUNAMA

	1.
	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
	0
	0

	2.
	ODRŽAVANJE ČISTOĆE  
	1.455.000,00
	1.590.690,42

	3.
	REDOVITO ČIŠĆENJE  JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA  
	120.530,00
	177.536,74

	4.
	REDOVITO ODRŽAVANJE 

JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA
	10.000,00
	37.627,76

	5.
	REDOVITO ODRŽAVANJE ZELENIH   POVRŠINA
	102.340,00
	155.245,19

	6.
	REDOVITO ODRŽAVANJE

NERAZVRSTANIH CESTA
	300.000,00
	296.397,63

	7.
	REDOVITO ODRŽAVANJE TRŽNICE  
	15.000,00
	19.575,50 

	8.
	REDOVITO ODRŽAVANJE GROBLJA
	110.000,00
	190.977,16

	9.
	REDOVITO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
	605.000,00
	383.401,54

	10.
	OSTALO
	0
	0

	
	SVEUKUPNO
	2.753.070,00
	2.851.451,94


KLASA: 363-01/14-10/12
UR. BROJ: 2184/02-01/62-14-2
Marina, 22.05.2014. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE MARINA

                                                                 Predsjednik 

Općinskog vijeća

                                                                         Davor Radić
Na temelju članka 30. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina broj 10/13) na svojoj redovnoj 6. Sjednici održanoj dana 22.05.2014. godine donijelo je 

I Z V J E Š Ć E

O OSTAVRENJU PROGRMA IZGRADNJE

OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U 2013.G.

I.OBJEKTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA  
U 2013. godini izvršena je planirana se  nabava opreme za kuhinju dječjeg vrtića u Marini.

         Tablica-usporedba planiranog i izvršenog u 2012.g.
	
	
	
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	NASELJE
	 OBJEKT
	AKTIVNOST
	IZNOS U KN
	IZNOS U KN

	MARINA
	DJEČJI VRTIĆ
	NABAVA I UGRADNJA KUHINJE
	50.000,00
	37.325,00

	UKUPNO
	
	
	50.000,00
	37.325,00


II.SPORTSKI OBJEKTI 
        U 2013. godini nisu planirane nikakve aktivnosti na izgradnji I uređenju sportskih objekata. 
III.OSTALI OBJEKTI
      U skaldi s programom  u 2013. godini relizirana je  prva faza  uređenja mjesnog doma u Svincima, koja obuhvaća izolaciju ravnog krova, uređenje fasade, izgradnju trotara oko zgrade i uređenje vanjskog stubišta (pripremni i zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, fasaderski radovi i ostali radovi na vanjskom uređenju, postavljanje nedostajuće vanjske stolarije te bravarski radovi) te pripreme za priključenje vode i struje.
Tablica-usporedba planiranog i izvršenog u 2012.g.
	
	
	
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	MJESNI ODBOR
	 OBJEKT
	AKTIVNOST
	IZNOS U KN
	IZNOS U KN

	SVINCA
	MJESNI DOM
	UREĐENJE 
	410.000
	375.217,34

	UKUPNO
	
	
	410.000,00
	375.217,34


                 REKAPITULACIJA: 

	GRUPA OBJEKATA
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	I.OBJEKTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA  
	50.000,00
	37.325,00

	II.SPORTSKI OBJEKTI 
	0
	0

	III.OSTALI OBJEKTI
	410.000,00
	375.217,34

	UKUPNO
	460.000,00
	412.542,34


Klasa: 373-03/14-30/01                                                                                         


Ur. broj: 2184/02-01/62-14-2

Marina, 22.05.2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
 Općinskog vijeća
Davor Radić
Na temelju članka 30. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina broj 10/13) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj  redovnoj 6. sjednici održanoj dana 22.05.2014. godine donijelo je                              

I Z V J E Š Ć E

O IZRADI PROSTORNIH PLANOVA I PROJEKATA U 2013.G.

A) PROSTORNI PLANOVI 

U 2013. godini bila je planirana izrada odnosno nastavak izrade slijedećih prostornih planova: 

1.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marina u skladu sa donesenom odlukom o izradi plana.

2.Urbanistički plan uređenja naselja Vinišće. 

3.Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Marina.

4. Izvješće o stanju u prostoru.

5. Urbanistički plan uređenja naselja Poljica-izrada elaborata i donošenje.

6. Urbanistički plan uređenja „Barbiševica – Banovi“ u Sevidu.

7.Urbanistički plan uređenja „Dobrečevo“ u Marini.

U 2013. izvršene su slijedeće aktivnosti na izradi prostornih planova:

1. Izrađen je elaborat Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina te je održana javna rasprava, ali plan nije usvojen.

4.Izrađen je i usvojen urbanistički plan uređenja „Dobrečevo“ u Marini.

5.Izrađene su i usvojene ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Barbiševica-Banovi u Sevidu. 

6. Donesena je Odluka o iradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina.

7.Izrađene su ciljanje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Dobrečevo“ u Marini.

8. Donesena je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Tunjara“ u Marini.

Važno je napomenuti da su u 2013. godini usvojene Izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije pa je stoga u 2014.g. potrebno izraditi i usvojiti elaborat usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Marina sa Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije.
a)Prostorni planovi-usporedba planiranih i izvršenih troškova u 2013.g.

	
	
	
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	R.BR.
	NAZIV PLANA
	POVRŠINA
	IZNOS U KN
	IZNOS U KN

	1.
	IZMJENE I DOPUNE PPU O. MARINA
	119,02 KM2
	50.000,00
	34.126,25

	2.
	URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA VINIŠĆE-dio
	1,7 KM2
	30.000,00
	

	3.
	IZMJENE I DOPUNE UPU-A MARINA
	
	30.000,00
	

	4.
	IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
	
	10.000,00
	

	5.
	UPU-POLJICA
	
	30.000,00
	

	6.
	UPU “BARBIŠEVICA-BANOVI” SEVID
	
	70.000,00
	87.827,50

	7.
	UPU “DOBREČEVO” MARINA
	
	70.000,00
	34.900,00

	
	UKUPNO
	 
	290.000,00
	156.853,75


B)PROJEKTI 

U 2013. godini bila je planirana izrada odnosno nastavak izrade slijedećih projekata: 

1.Idejni-glavni projekt prometnica i podzemnih vodova infrastrukture radne zone Marina (dio) sa izradom parcelacijskog elaborata. 

2. Glavni projekt obalnog zida u Marini.

3. Idejni  i glavni projekt nogostupa i javne rasvjete uz D8 u Poljicima sa izradom PGP-a i parcelacijskog elaborata. 

4. Glavni projekt  uređenja obale u Vinišću sa parcelacijskim elaboratom.

5. Idejni i glavni projekt proširenja groblja Vrsine sa posebnom geodetskom podlogom.

6. Glavni projekt rekonstrukcije postojećeg raskrižja na D8 u Marini sa izradom parcelacijskog elaborata. 

7. Glavni projekt i  parcelacijski elaborat za ulicu Podomir u Marini (zaobilazna cesta do plaže Tunjara). 

8. Idejni projekt za mjesni dom i turist biro Poljica.

9.Idejni projekt i posebna geodetska podloga za vatrogasni dom na Pozorcu. 

10.Izrada idejnog projekta mrtvačnice na groblju Rastovac.

U 2013. izvršene su slijedeće aktivnosti na izradi projekata:

1. Idejni-glavni projekt prometnica i podzemnih vodova infrastrukture radne zone Marina – izrađen je glavni projekt spojnog cjevovoda do radne zone Marina.

2. Glavni projekt obalnog zida u Marini – izrada dodatne dokumentacije.

3. Glavni projekt rekonstrukcije postojećeg raskrižja na D8 u Marini – izrađen je izvedebeni projekt potpornog zida i projekt privremene regulacije prometa prilikom izgradnje propusta oboriskih voda ispod Ž 6135.

4. Glavni projekt i  parcelacijski elaborat za ulicu Podomir u Marini – izrađen je parcelacijski elaborat.

5.Idejni projekt prometne infrastrukture „Dobrečevo“ sa izmjenama.

6.Idejni projekt mrtvačnice Mitlo.

7.Arhitektonski snimak doma u Marini-zgrada Općine.

8.Energetski certifikat zgrade Općine.

9. Izvedbeni projekt uređenja javne površine kod izvlačilišta za brodove u Mandrači.

10.Idejni projekt vodovoda „Mitlo-Blizna“.

11.Izrada stručne dokumentacije kao podloga za izradu idejnog projekta.

12.Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2014.-2020.

13.Batimetrijska snimka luke Marina.

14.Geodetska podloga za idejni projekt vodovodne mreže Mitlo.
b)Projekti-usporedba planiranih i izvršenih troškova u 2013.g.

	
	
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	R.BR.
	NAZIV PROJEKTA
	IZNOS U KN
	IZNOS U KN

	1.
	GLAVNI –IDEJNI PROJEKT I PARCEL. ,ELABORAT PROMETNICA I INFRAS. RADNE ZONE MARINA
	40.000,00
	

	
	-GLAVNI PROJEKT SPOJNOG CJEVOVODA DO RADNE ZONE MARINA
	
	28.375,00



	2.
	GLAVNI PROJEKT OBALNOG ZIDA MARINA
	25.000,00
	

	
	-DODATNA DOKUMENTACIJA
	
	4.384,38

	3.
	IDEJNI I GLAVNI  PROJEKT NOGOSTUPA I  J.R. POLJICA UZ D8 SA IZRADOM PGP-A I PARCELACIJSKOG ELABORATA
	25.000,00
	

	4.
	GLAVNI PROJEKT OBALE U VINIŠĆU
	30.000,00
	

	5.
	IDEJNI PROJEKT  GROBLJA VRSINE
	20.000,00
	

	6.
	GLAVNI PROJEKT  REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA NA D8 U MARINI SA IZRADOM PARCELACIJSKOG ELABORATA
	40.000,00
	

	
	-IZVEDBENI PROJEKT POTPORNOG ZIDA
	
	15.000,00

	
	-PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA PRILIKOM IZGRADNJE PROPUSTA OBORINSKIH VODA ISPOD Ž 6135 U MARINI
	
	14.500,00

	7.
	GLAVNI PROJEKT I PARCELACIJSKI ELABORAT CESTE “OBILAZNICA MARINE”
	90.000,00
	

	
	-PARCELACIJSKI ELABORAT
	
	48.782,50

	8.
	IDEJNI PROJEKT  TURIST-BIROA POLJICA
	20.000,00
	

	9.
	IDEJNI PROJEKT  VATROGASNOG DOMA POZORAC
	30.000,00
	

	10.
	IDEJNI PROJEKT MRTVAČNICE RASTOVAC
	
	

	11.
	IDEJNI PROJEKT PROMETNE INFRASTRUKTURE “DOBREČEVO”
	
	2.970,00



	
	-IDEJNI PROJEKT -PROMETNA INFRASTRUKTURA “DOBREČEVO”-IZMJENA
	
	3.960,00



	12.
	IDEJNI PROJEKT MRTVAČNICE MITLO
	
	22.425,00

	13.
	ARHITEKTONSKI SNIMAK DOMA-ZGRADA OPĆINE
	
	24.500,00



	14.
	ENERGETSKI CERTIF. ZGRADE OPĆINE
	
	8.750,00

	15.
	IZVEDBENI PROJEKT UREĐENJA KOD IZVLAČILIŠTA  ZA BRODOVE U MANDRAČI
	
	6.250,00



	16.
	IDEJNI PROJEKT VODOVODA MITLO-BLIZNA
	
	68.000,00

	17.
	IZRADA STRUČNE DOKUMENTACIJE KAO PODLOGA ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA
	
	2.812,50

	18.
	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
	
	31.250,00

	19.
	BATIMETRIJSKA SNIMKA LUKE MARINA
	
	31.250,00

	20.
	GEODETSKA PODLOGA ZA MJESNU VODOVODNU MREŽU MITLO
	
	43.750,00



	
	UKUPNO
	330.000,00
	356.959,38


REKAPITULACIJA :

	
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	
	IZNOS U KN
	IZNOS U KN

	PROSTORNI PLANOVI
	290.000,00
	156.853,75

	PROJEKTI
	330.000,00
	356.959,38

	UKUPNO
	620.000,00
	513.813,13


KLASA: 350-06/14-60/02
UR. BROJ: 2184/02-01/62-14-2
Marina, 22.05.2014.godine.  
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE MARINA
Predsjednik
 Općinskog vijeća

Davor Radić
_________________________________________________________________________________________
IZDAVAČ:  Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante Mamut     – PRIPREMA:  Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
